## Planilha1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade da Ocorrência | Impacto | Fator de Risco | Ação | Resposta ao Risco
1 | Membro sair da equipe | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Redistribuir as tarefas ao restante do grupo
2 | Falta de comunicação entre a equipe | 1 | 3 | 3 | Evitar | Conversar com a pessoa sobre a situação
3 | Atrito entre os membros da equipe | 2 | 3 | 6 | Evitar | Feedback do grupo com os indivíduos
4 | Atraso dos entregáveis do projeto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Fazer mais reuniões, administrar o tempo e trabalhar mais intensamente
5 | Não participação em reuniões | 3 | 2 | 6 | Evitar | Feedback do grupo com os indivíduos
6 | Não participação em apresentações | 1 | 3 | 3 | Evitar | Todos os membros devem estar por dentro do projeto, para possível substituição
7 | Falta de infraestrutura | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Usar infraestrutura que a faculdade disponibiliza e planejar outras possibilidades
8 | Perda de arquivos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Manter o repositório constamente atualizado na máquina de cada membro
Note on A2: Número de identificação do risco
Note on B2: Descrição do Evento de Risco
Note on C2: Determine a Probabilidade de Ocorrência do Risco
Note on D2: Determine o Impacto do Risco
Note on E2: Probabilidade x Impacto
Note on F2: Evitar ou Mitigar
Note on G2: Defina as ações a serem executadas se eventos de risco ocorrerem.